## Slide 1: PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
GUIÓN / Supervisión y desglose
PROPUESTA ESTÉTICA
PRESUPUESTO / Plan económico
CRONOGRAMA
/ Plan de rodaje y llamado diario
ETAPAS DE PRODUCCIÓN
/ Preproducción, Rodaje y Postproducción.
EQUIPO TÉCNICO / Roles
ELENCO
MASTER
/ Difusión y Exhibición / Archivo

## Slide 2: GUIÓN
SUPERVISIÓN: Se ejerce para ajustar los recursos de la producción al producto deseado, así como también modificar el guión según esas limitaciones.
ANÁLISIS DEL POSIBLE PÚBLICO.
DESGLOSE: Clasificación de los elementos del guión según criterios de producción y realización, con fines de planificación.
(Escena / Locación / Utilería / Vestuario / Actores)

## Slide 3: PROPUESTA ESTÉTICA
El director es encargado de realizarla a través de diferentes recursos de planificación que pueden compartirse con el equipo de producción:
  Búsqueda de referentes previos.
  Fotos, Música, Storyboard.
  Scouting (Búsqueda de locaciones)
  Casting (Selección del elenco)

## Slide 4: PRESUPUESTO
Evaluación y gestión de recursos para la realización del producto.
Elaboración de un PLAN ECONÓMICO que detalla por etapas de producción, los ingresos y gastos de producción.
Administración de los recursos de acuerdo a ese plan.

## Slide 5: ORGANIZACIÓN DE FECHAS
CRONOGRAMA: Planificación por semana, de tareas a realizar por etapa.
(Preproducción, rodaje, postproducción)
PLAN DE RODAJE: Planificación por jornada, de escenas a realizar. Su diseño suele realizarse en conjunto con el equipo de Dirección.
LLAMADO DIARIO (Call Sheet): Diagrama de citaciones a los integrantes del equipo técnico y elenco, se suele contemplar también la disponibilidad del equipamiento necesario. Suele delegarse al asistente de dirección.

## Slide 6: ETAPAS DE PRODUCCIÓN
PREPRODUCCIÓN: Guión / Scouting / Casting / Gestión de recursos / Apoyos financieros / Planificación de fechas
RODAJE: Citaciones / Realización / Movilidad / Catering / Administración de prestaciones y recursos
POSTPRODUCCIÓN: Gestión de recursos / Enlace entre las diferentes áreas técnicas / Supervisión por fechas
DISTRIBUCIÓN: Exhibición / Convenios / Promoción

## Slide 7: EQUIPO TÉCNICO
PRODUCCIÓN: Productor / Asistente
DIRECCIÓN: Director / Asistente / Guionista / Continuista
FOTOGRAFÍA: DF / Iluminador / Camarógrafo / Foquista
ARTE: Director de Arte / Escenógrafo / Utilero / Vestuarista / Efectos especiales
SONIDO: Sonidista / Microfonista / Ingeniero de mezcla / Músico /
MONTAJE: Montajista / Asistente / Colorista

## Slide 8: ELENCO
PROTAGONISTAS: Amplia o exclusiva disponibilidad.
SECUNDARIOS: Disponibilidad parcial.
EXTRAS: Citaciones particulares.

## Slide 9: DESTINO DEL PRODUCTO
Obtención del MASTER en las condiciones requeridas.
Difusión del producto, a través de diferentes herramientas de promoción.
Exhibición del producto a través de las vías previstas. Gestión de nuevos posibles espacios.
Archivado, resguardo y conservación del producto en óptimas condiciones para futuros usos.